ส่วนที่ ๑

บทนำ

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์เป้าหมายจุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างราบรื่น  และวิสัยทัศน์ในที่สุด

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าและครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ดังนั้นโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย ๒ ประการ คือ

๑. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะดำเนินการ โดยควรมีการประเมินความพร้อมของโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม

๒. กิจกรรมที่อยู่ในระยะปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพื่อให้สามารถกำหนดรายการในงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้

แผนพัฒนาสามปีมีลักษณะดังนี้

- เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

- แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน มีลักษณะจำเพาะเจาะจงที่จะดำเนินการ

- แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการในห้วงระยะเวลาสามปี

- แสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

๑.๒  วัตถุประสงค์การจัดทำแผนสามปี

ตามกฏหมายพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขจนถึงฉบับปัจจุบัน ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในทุกด้านให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ตรงจุดจากหลักการนี้เองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องมีการจัดทำแผนพัฒนาให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นได้ สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พอสรุปได้ดังนี้ คือ

- แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

- เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

- เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

- เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

๑.๓.ขั้นตอนการจัดทำแผนสามปี

หลังจากมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาแล้วจะต้องกำหนดขั้นตอนในการแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งจะต้องดำเนินการ ๗ ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่  ๑  การเตรียมการจัดทำแผน

- หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนควรเข้าพบผู้บริหารเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไปและดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ.ศ…ถึง…ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าว จะเป็นการกำหนดทรัพยากรในการจัดทำแผนสามปี กำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างชัดเจน

- หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม

ขั้นตอนที่  ๒  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา

- ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั่งสรุปยุทธศาสตร์จังหวัด อำเภอนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชุมร่วมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีครั้งแรกให้เวทีการประชุมร่วมกัน คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผน พัฒนาสามปี

- เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว ให้กำหนดโครงการ/กิจกรรมร่วมกัน มีอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่เลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

- โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณามีจำนวนมาก ดังนั้นขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการดังนี้

- พิจารณาความเกี่ยวเนื่องระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนาหากมาจากคนละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต้องพิจารณาความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงอรรถประโยชน์และกรอบห้วงระยะเวลา

- มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อจะได้บรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีอย่างเหมาะสมหากเป็นโครงการต่อเนื่องควรมีการจัดลำดับขั้นตอนการดำเนินการที่ต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีหลายกิจกรรมโดยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ งบประมาณรายรับ รายจ่ายของท้องถิ่น ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้าร่วมดำเนินการเมื่อพิจาณาด้านต่าง ๆ แล้วต้องแยกประเภทโครงการ ดังนี้ โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่ประสงค์จะดำเนินการ โครงการที่ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นโดยการขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเงื่อนไขของหน่วยงานเหล่านั้น

ขั้นตอนที่  ๓  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี นอกจากจะเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยังต้องพิจารณายุทธศาสตร์ด้วยว่าต้องการข้อมูลพิเศษประเภทใด ห้วงเวลาใด เพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์ แนวทางการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้องโดยข้อมูลจะต้องเก็บทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อนำมาวิเคราะห์ตามแนวทาง SWOT ได้

๒.   การวิเคราะห์ข้อมูล

ประกอบด้วย  ๔   กิจกรรมหลัก  ได้แก่

- การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา

- การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา

- การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา

- การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี

ขั้นตอนที่  ๔  การกำหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา

- หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ มาจัดทำวัตถุประสงค์แนวทางพัฒนาในช่วงสามปี

- ประชุมพิจารณากำหนดโครงการกิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณากิจกรรมที่สอดคล้องอย่างรอบคอบ จัดลำดับโครงการกิจกรรมควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน และระหว่างแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งในด้านกระบวนการดำเนินงานและในด้านผลการดำเนินงาน แล้วคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจากความจำเป็นเร่งด่วน ขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินการ

ขั้นตอนที่  ๕  การจัดทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปีจัดทำรายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความสำเร็จโดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในห้วงปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป

ขั้นตอนที่  ๖  การจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี

๑. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย  ๖  ส่วน ได้แก่

ส่วนที่  ๑  บทนำ

ส่วนที่  ๒  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่  ๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

ส่วนที่  ๔  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

ส่วนที่  ๕  บัญชีโครงการพัฒนา

ส่วนที่  ๖  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล

๒. การจัดเวทีประชาคมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นนำไปปรับปรุงในแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์

๓. นำร่างแผนเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่  ๗  การอนุมัติและประกาศใช้แผน

- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

- เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสามปีแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอำเภอ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกัน

๑.๔. ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี

การจัดทำแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบด้วย

เงินงบประมาณของท้องถิ่นเอง และแหล่งงบประมาณจากภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย

คน หมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทัศนะคติ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องนำศักยภาพของกำลังคนเหล่านั้นมาใช้รวมทั้งต้องพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กรและถ้าพิจาณาอย่างกว้างต้องรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้วย

วัสดุอุปกรณ์ หมายถึงเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคาร สถานที่ ที่จะสามารถในการนำมาใช้บริการจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาที่สูงสุดและยั่งยืนโดยมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมรวมได้อย่างเท่าทันและใช้อย่างเต็มศักยภาพ

การบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ต้องศึกษาและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง