ส่วนที่ ๒

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

๒.๑  สรุปสถานการณ์การพัฒนา

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน      ของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า   “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ

ปัจจัยภายใน     ประกอบด้วย

- ด้านการบริหาร ได้แก่ การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การการกำกับดูแล เป็นต้น

- ระเบียบ กฎหมาย

- บุคลากร ได้แก่ อัตรากำลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป็นต้น

- งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ

- ระบบฐานข้อมูล

- การประสานงาน / การอำนวยการ / ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

- ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทํางาน

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength – S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness – W) เป็นการ พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามี ส่วนเสียความอ่อนแอ ข้อจํากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ จุดแข็ง

ปัจจัยภายนอก   ประกอบด้วย

- ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์

- ด้านเศรษฐกิจ  ได้แก่ เศรษฐกิจในเขตพื้นที่ (เช่น ผลผลิต รายได้ รายจ่าย การออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง

- ด้านสังคม

- นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย

- เทคโนโลยี

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity – O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกวามีสภาพเป็น เช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผล กระทบต่อท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น โดย จะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat – T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจํากัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้อง พิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองและเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์ โอกาส

สําหรับผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  มีรายละเอียด ดังนี้

จุดแข็ง  (Strengths: S)

๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นํา และมีความมุ่งมั่นสูงที่จะพัฒนา อบต.ให้มีความเจริญก้าวหน้า ในทุกด้าน

๒.  ผู้บริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ

๓.  ผู้บริหารและบุคลากรของ อบต. มีความรู้ ความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ

๔.  มีเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ เพียงพอในการปฏิบัติงาน

๕.  การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพสามารถตอบสนอง แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ได้หลากหลายและรวดเร็ว

จุดอ่อน  (Weaknesses:  W)

๑.  รายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานและการดําเนินการพัฒนา

๒.  บุคลากรของ อบต.บางส่วนจะต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงาน

๓.  สัดส่วนของบุคลากรบางส่วนงานไม่สมดุลกับภารกิจงาน

๔.  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง

โอกาส   (Opportunities:  O)

๑.  ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีและมีความต่อเนื่อง

๒.  หน่วยงานราชการ อื่น ๆ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนการดําเนินโครงการ ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

๓.  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลัง

๔.  มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

อุปสรรค( Threats :  T )

๑. การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ ที่เกินศักยภาพของ อบต.ที่จะดําเนินการได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนน้อยมาก

๒. ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  และระดับโลก  ซึ่งส่งผล ต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๓. มีความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  ภัยแล้ง และภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ

๔. ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่ไม ่ เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

๕.  ความไม่แน่นอนและไม่ชัดเจนในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล

๖.  นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเนื่อง

๒.๒  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ

ผลการพัฒนาจากการนำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐ ไปปฏิบัติ เมื่อเทียบกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม ที่ผ่านมามีการพัฒนา จำแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | ๒๕๕๘ |  | ๒๕๕๙ |  | ๒๕๖๐ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ | ๖๕ | ๒๙,๘๙๒,๒๖๙ | ๒๕ | ๑๑,๒๖๗,๐๒๐ | ๑๔ | ๑,๓๘๒,๐๑๐ |
| การพัฒนาคนและสังคม | ๖๑ | ๑๖,๗๓๗,๑๐๐ | ๖๐ | ๑๖,๖๘๗,๑๐๐ | ๖๑ | ๑๖,๗๐๗,๑๐๐ |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | ๓๒ | ๒,๕๔๖,๖๒๓ | ๒๗ | ๙,๙๖๔,๐๐๐ | ๒๐ | ๑,๔๘๐,๐๐๐ |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๔ | ๘,๘๐๓,๓๘๘ | ๑๑ | ๙,๔๙๗,๕๘๓ | ๘ | ๒,๕๓๖,๘๙๑ |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | ๒๑ | ๑๕,๕๒๓,๐๐๐ | ๑๘ | ๑๔,๙๗๓,๐๐๐ | ๑๘ | ๑๔,๙๗๓,๐๐๐ |
| รวม | ๑๙๓ | ๗๓,๕๐๒,๓๘๐ | ๑๔๑ | ๖๒,๓๘๘,๗๐๓ | ๑๒๑ | ๓๗,๐๗๙,๐๐๑ |

จำนวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๘  จำนวน จำนวน ๙๒ โครงการ งบประมาณ  บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ | ๒๙ | ๙,๕๙๓,๓๖๔ |
| การพัฒนาคนและสังคม | ๓๖ | ๑๗,๑๗๐,๒๐๐ |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | ๑๐ | ๘๗๐,๓๐๐ |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๒ | ๒๐๕,๙๐๐ |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | ๑๕ | ๑๔,๒๒๒,๓๗๐ |
| รวม | ๙๒ | ๔๒,๐๖๒,๑๓๔ |

อบต.ดงเมืองแอม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๖๕  โครงการ จำนวนเงิน ๑๘,๕๒๖,๘๕๑ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๗ โครงการ จำนวนเงิน ๑๖,๒๕๓,๕๕๑ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา | โครงการ | การเบิกจ่ายงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ | ๒๒ | ๔,๒๓๘,๙๕๑.๑๙ | ๑๔ | ๑,๙๖๖,๔๕๑.๑๙ |
| การพัฒนาคนและสังคม | ๒๓ | ๙,๒๔๐,๐๕๓.๘๒ | ๒๓ | ๙,๒๓๙,๒๕๓.๘๒ |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | ๘ | ๗๖๐.๐๐๐.๐๐ | ๘ | ๗๖๐,๐๐๐.๐๐ |
| การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑ | ๙๗,๔๐๐.๐๐ | ๑ | ๙๗,๔๐๐.๐๐ |
| การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | ๑๑ | ๔,๑๙๐,๔๔๕.๘๒ | ๑๑ | ๔,๑๙๐,๔๔๕.๘๒ |
| รวม | ๖๕ | ๑๘,๕๒๖,๘๕๐.๘๓ | ๕๗ | ๑๖,๒๕๓,๕๕๐.๘๓ |

# รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘
อบต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการ ทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | ๑๐๐% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน โครงการ | งบประ มาณ | จำนวน โครงการ | งบประ มาณ | จำนวน โครงการ | งบประ มาณ | จำนวน โครงการ | งบประ มาณ | จำนวน โครงการ | งบประ มาณ |
| ๑.การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ | ๖๕.๐ | ๒๙.๘๙ | ๒๙.๐ | ๙.๕๙ | ๒๒.๐ | ๔.๒๔ | ๑๔.๐ | ๑.๙๗ | ๑๔.๐ | ๑.๙๗ |
| ๒.การพัฒนาคนและสังคม | ๖๑.๐ | ๑๖.๗๔ | ๓๖.๐ | ๑๗.๑๗ | ๒๓.๐ | ๙.๒๔ | ๒๓.๐ | ๙.๒๔ | ๒๒.๐ | ๖.๓๙ |
| ๓.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน | ๓๒.๐ | ๒.๕๕ | ๑๐.๐ | ๐.๘๗ | ๘.๐ | ๐.๗๖ | ๘.๐ | ๐.๗๖ | ๘.๐ | ๐.๗๖ |
| ๔.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๑๔.๐ | ๘.๘๐ | ๒.๐ | ๐.๒๑ | ๑.๐ | ๐.๑๐ | ๑.๐ | ๐.๑๐ | ๑.๐ | ๐.๑๐ |
| ๕.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี | ๒๑.๐ | ๑๕.๕๒ | ๑๕.๐ | ๑๔.๒๒ | ๑๑.๐ | ๔.๑๙ | ๑๑.๐ | ๔.๑๙ | ๑๑.๐ | ๔.๑๙ |

การประเมินผลในภาพรวมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมสามารถดำเนินการตามแผนฯ แล้วเสร็จจำนวน  ๖๕  โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘,๕๒๖,๘๕๐.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๗ ของจำนวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (ปี  ๒๕๕๘ มีจำนวน  ๑๙๓  โครงการ) ในส่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง (เนื่องจากงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด) การพัฒนาบางโครงการขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นมาดำเนินการ  เช่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   หรือหน่วยราชการอื่น ๆ  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมได้ประสานงานอยู่ตลอด   สำหรับโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนี้  จะนำมาพิจารณาความจำเป็นในการจัดทำแผนในปีต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

๒.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

จากการใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาตามกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น  สามารถดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ผลที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยอบต.ดงเมืองแอม ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. การพัฒนาชุมชนน่าอยู่

๑.๑ โครงการตั้งจุดตรวจบริการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล
    	๑.๒ โครงการหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำตำบลดงเมืองแอม

๑.๓ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเขาสวนกวาง

๑.๔ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทสำรอง

๒. การพัฒนาคนและสังคม
    		๒.๑ โครงการมัคคุเทศน้อย

๒.๒ โครงการวันเด็กแห่งชาติ

๒.๓ โครงการบัณฑิตน้อย
    	๒.๔ โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)

๒.๕ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน

๒.๖ อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลดงเมืองแอม จัดซื้ออาหารกลางวันสำหรับนักเรียน

๒.๗ โครงการสนับสนุนหนังสือพิมพ์วารสาร และหนังสือสาระอื่นๆประจำที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน

๒.๘ โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีทางศาสนา และงานรัฐพิธีต่าง ๆ

๒.๙ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวางโครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธีของอำเภอเขาสวนกวาง

๒.๑๐ อุดหนุนอาสาสมัคสาธารณสุขโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

๒.๑๑ โครงการจัดซื้อน้ำยาเคมีและครุภัณฑ์กำจัดยุงลาย
    	๒.๑๒ โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดงเมืองแอม

๒.๑๓ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวางโครงการรับบริจาคโลหิตของกาชาดจังหวัดขอนแก่น

๒.๑๔ โครงการจัดงานกีฬาประเพณีตำบล

๒.๑๕ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน

๒.๑๖ โครงการสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์

๒.๑๗ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวาง โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V.

๓. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

๓.๑ อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอเขาสวนกวางโครงการเทศกาลไก่ย่างเขาสวนกวาง

๓.๒ อุดหนุนกาชาดจังหวัดขอนแก่นโครงการจัดกิจกรรมและออกร้านกาชาดในเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น

๓.๓ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

๔. การจัดการทรัพยากรธรรรมชาติและสืฃิ่งแวดล้อม

๔.๑ ขุดลอกลำห้วยเพื่อการเกษตร ลำห้วยหนองจอก หมู่ ๑๔

๕. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลคำม่วงโครงการปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้าง ของ อปท.ระดับอำเภอ

๕.๒ โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการทัศนศึกษา ให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้าง

๕.๔ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ

๕.๕ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง

๕.๖ เงินสำรองจ่าย

๕.๗ โครงการบริหารจัดการ การคลังอบต.ดงเมืองแอม

๕.๘ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

๕.๙ โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค

๕.๑๐ โครงการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง

๕.๑๑ ค่ารับรองและพิธีการ

๕.๑๒ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน

๕.๑๔ โครงการจัดการประชาคมหมู่บ้าน